## Determine team size
Determine team size |  | Fill in cells with yellow highlight
Versão básica para determinar equipe sem CTE, TAR e TCR
Itens de trabalho pendentes | Dias por mês | Data de início | Data de conclusão | Mêses
20 | 30 | 2024-04-24 | 2024-06-04 | 1.3667
Step | Specify | Implement | Validate
A: Average rate per month per person | 10 | 5 | 6
B: Slowest rate (minimum A column) |  | 5
C: Estimated people required for step B (Items / Months / B) |  | 2
D: Throughput of step B (B * C) |  | 10
E: People needed to match B’s throughput (D / A) | 1 | 2 | 1.6667
F: WIP limits (E * 1½ rounded up) | 2 | 3 | 3
Determinando tamanho da equipe com valores estabelecidos para CTE, TAR, and TCR
Estimativa de tarefa atual (CTE) | Taxa de adição de tarefa(TAR) | Taxa de conclusão de tarefa (TCR) | Dias até o término ( CTE / (TCR – TAR) ) | Data de início | Data de conclusão | Dias | Estimado / Esperado
10 | 0 | 0.5 | 20 | 2024-04-24 | 2024-06-04 | 41 | 0.4878
Passo | Especificar | Implementar | Validar
A: Limite WIP atual | 2 | 3 | 3
B: Pessoas na equipe atual (A ÷ 1½ arredondado para baixo) | 1 | 2 | 2
C: Estimativa de pessoas necessárias (B * Estim / Experado) | 0.4878 | 0.97561 | 0.97561
D: Limite WIP estimado (C * 1½ arredondado para cima) | 1 | 2 | 2