## Cálculo da Data de Conclusão
CTE, TAR e TCR
Estimativa da Tarefa Atual (CTE Current Task Estimate) | Taxa de Adição de Tarefa (TAR Task Add Rate) | Taxa de Conclusão de Tarefa (TCR Task Conclusion Rate) | Dias até a finalização CTE/(TCR-TAR)
0 | 0.04878 | 0.14634 | 0
Cálculo do CTE, TAR e TCR
Data do início do período (geralmente um mês) |  |  |  | Data do final do período (geralmente um mês) |  |  |  | Estimativa baseada no status ao final do período
Data de início | Início: Estimativa de tarefas pendentes (inclui backlog e outros itens ainda não quebrado em tarefas) | Início: Tarefas ativas (tarefas no quadro, mas não concluídas) | Início: Tarefas concluídas | Data final | Final: Estimativa de tarefas pendentes (inclui backlog e outros itens ainda não quebrado em tarefas) | Final: Tarefas ativas (tarefas no quadro, mas não concluídas) | Final: Tarefas concluídas | Dias | Estimativa de tarefa atual (CTE) | Taxa de adição de tarefa (TAR) | Taxa de conclusão de tarefa (TCR) | Dias até a conclusão (CTE/(TCR-TAR) | Data de conclusão esperada
2024-04-24 | 4 | 0 | 2 | 2024-06-04 | 0 | 0 | 8 | 41 | 0 | 0.04878 | 0.14634 | 0 | 2024-06-04
Dias = data final – data inicial
CTE = Somatória de tarefas pendentes + tarefas ativas @data final
TAR = Somatória de tarefas concluídas + tarefas ativas + tarefas pendentes @data final MENOS Somatória de tarefas concluídas + tarefas ativas + tarefas pendentes @data inicial DIVIDO pelo número de dias
TCR = Tarefas concluídas @data final MENOS tarefas concluídas @data inicial DIVIDIDO pelo número de dias
Dias até a conclusão = CTE/(TCR-TAR)
Data de conclusão esperada = data final + dias até a conclusão
2023-10-16 | 2 |  | 5 |  | 3
Backlog | Especificar Fazendo | Especificar Feito | Implementar Fazendo | Implementar Feito | Validar Fazendo | Validar Feito | Histórico do Backlog
CTE = 10
Dias até a conclusão = CTE/TCR - TAR -> 10/1-0 = 10
Formulas:
Data de conclusão esperada = [Data final]+[Dias até a conclusão (CTE/(TCR-TAR)]
A
C
E
D
B
B1
B2
B3
A1
A2
A3
A4